## Sheet1
Project Plan | Start and End | Duration | Meetings | Meeting Duration | Schedule --> | 30-Aug. | 2017-09-11 | 2017-09-21 | 2017-09-30 | 2017-10-12 | 2017-10-23 | 2017-11-30 | 12-Dec.
Conceptual Walkthrough | 08/30 - 09/13 | 14 Days | 2017-09-06 | 1 hour 15 min. | Completed
|  |  | 2017-09-11 | 1 hour 30 min. | Completed
Analysis Walkthrough | 09/18 - 09/27 | 9 Days | 2017-09-20 | 1 hour 15 min. | Completed
|  |  | 2017-09-25 | 2 hours 15 min. | Completed
|  |  | 2017-09-26 | 2 hours 40 min. | Completed
Design Walkthrough | 10/02 - 10/23 | 22 Days | 2017-10-12 | 1 hour 30 minutes | Completed
|  |  | 2017-10-16 | 2 hours 5 minutes | Completed
|  |  | 2017-10-17 | 1 hour 30 minutes | Completed
|  |  | 2017-10-18 | 2 hours 5 minutes | Completed
|  |  | 2017-10-19 | 1 hour 30 minutes | Completed
|  |  | 2017-10-23 | 1 hour 20 minutes | Completed
Structured Walkthrough | 10/23 - 11/01 | 9 Days
Training Walkthrough | 11/06 - 11/15 | 9 Days
Project Demonstrations | 11/20 - 12/12 | 22 Days